## 课程实训开发进度表
山东理工大学-计算机科学与技术学院-软件工程系
软件工程综合实训-软件开发进度表
阶段 | 任务 | 应完成的文档 | 责任人 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 备注
项目计划 | 制定项目工作计划 | 项目计划表 | 李亚恒 | 2026-06-09 | 2026-06-12 |  |  | 第15周
需求分析 | 原始功能需求分析 |  | 李亚恒 | 2026-06-13 | 2026-06-15
| 系统用例图设计 |  | 李亚恒 | 2026-06-15 | 2026-06-17
| 用例规约描述 | 需求分析文档 | 李亚恒 | 2026-06-17 | 2026-06-19
| 测试用例设计 |  | 李亚恒 | 2026-06-19 | 2026-06-21
设计 | 建立系统总体结构，划分功能模块 |  | 李亚恒 | 2026-06-20 | 2026-06-22
| 数据库设计 |  | 李亚恒 | 2026-06-22 | 2026-06-24
| 对总体设计方案进行评审 |  | 李亚恒 | 2026-06-24 | 2026-06-25
| 各功能动态模型设计 |  | 李亚恒 | 2026-06-25 | 2026-06-27
| 设计各功能具体实现算法 | 设计说明书 | 李亚恒 | 2026-06-27 | 2026-06-28
| 确定模块间详细接口 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-06-28 | 2026-06-29 |  |  | 第16周
实现 | 搭建系统开发环境与框架搭建 |  | 李亚恒 | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  | 第17周
| 岗位管理模块实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-01 | 2026-07-03
| 简历管理模块实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-03 | 2026-07-05
| 面试管理模块实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-05 | 2026-07-07
| 录用入职模块实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-07 | 2026-07-09
| AI功能模块实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-09 | 2026-07-10
| 差异化功能实现及测试 | 系统源代码 | 李亚恒 | 2026-07-10 | 2026-07-12
| 测试用例执行与系统使用说明编写 |  | 李亚恒 | 2026-07-11 | 2026-07-12 |  |  | 第18周
综合测试 | 测试整个软件系统 |  | 李亚恒 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  | 第19周
| 编写测试分析报告（含结果分析） | 测试分析报告 | 李亚恒 | 2026-07-14 | 2026-07-15
项目交付 | 文档审核与系统使用说明完善 | 用户手册 | 李亚恒 | 2026-07-15 | 2026-07-16
项目答辩 | 项目部署+答辩演示+归档实训材料 |  | 李亚恒 | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  | 第20周周四、周五 （最后一周答辩）